MIDTERM PROJECT REVIEW

AI Investment Copilot
项目中期汇报

从工程化 MVP 走向安全加固与小规模业务试点

面向主动权益研究团队的投资逻辑智能协作平台

阶段结论 第一阶段核心对象与核心工作流已经成立，产品达到可运行、可测试、可恢复、可评测的工程化 MVP 水平；下一阶段应优先完成身份、权限、可观测性和跨机器灾备，再进入真实研究员小流量试点。

汇报日期：2026 年 8 月 14 日

汇报范围：项目立项至第一阶段三分支集成完成

对应分支：phase1-integrated

工程基线：c1aef4f · feat(web): align product UI with research demo

数据库版本：0011_ai_runtime_observability

报告口径：截至 2026 年 8 月 13 日的代码、阶段报告和可复验环境

研究辅助 · 人工决策 · 可追溯 · 可复算

EXECUTIVE SUMMARY

# 一、执行摘要

AI Investment Copilot 不是资讯摘要工具，也不生成交易、评级或调仓指令。产品以 Investment Thesis（投资逻辑）为核心对象，帮助研究员将观点结构化为可证伪假设，并让新增资料持续关联到具体假设，形成可追踪、可复核、可复盘的人机协作过程。

一句话定位 把分散的研究观点转化为可验证的结构化投资逻辑，让事实、指标、证据、人工决定和历史版本围绕同一条研究链路沉淀。

## 1.1 本阶段最重要的四项成果

- 产品闭环成立：完成证券建档、逻辑草稿、人工发布、新资料处理、候选证据、人工复核、状态建议、版本与审计的端到端链路。

- 工程底座成立：形成 React + FastAPI + ARQ Worker + PostgreSQL/pgvector + Redis + MinIO 的模块化单体，并支持一键启动与完整 readiness。

- AI 边界可执行：AI、RAG 和规则只生成草稿、候选或建议；数值由确定性代码计算，正式发布、证据确认和状态变更必须由人工完成。

- 效果评测起步：建立独立金标和 RAG 离线评测，既验证可行性，也暴露方向判断与引用正确率不足，避免把演示成功误当作生产效果。

## 1.2 关键交付数字

| 54 / 57 API 路径 / 操作 67 个 Schema | 36 ORM 数据表 11 个顺序迁移 | 329 + 42 单元契约 + 集成 1 条条件跳过 | 4,275 活动知识切片 版本化向量基线 |
| --- | --- | --- | --- |

## 1.3 中期判断

当前阶段适合定义为“工程化 MVP 第一阶段完成，进入安全加固和小规模业务试点准备”。产品核心流程已经可用，但共享试点前仍必须补齐正式身份与 RBAC、监控告警、跨机器备份和容量验证；效果侧必须提高方向判断、假设匹配和引用正确率，并获得真实研究员处置数据。

WHY THIS PRODUCT

# 二、项目背景、定位与阶段目标

## 2.1 我们解决的不是“信息太少”，而是研究过程难以持续验证

- 研究观点散落在报告、聊天、会议纪要和个人笔记中，结构与口径不统一。

- 新公告、新财报和经营数据很难稳定关联到原有判断，研究员需要反复阅读和回忆。

- 支持证据、冲突证据、指标预期和失效条件没有形成同一条可追溯证据链。

- 正式观点变化缺少版本、原因和数据时点，事后难以回答“当时为什么这样判断”。

- 通用生成式 AI 容易产生无引用结论、不可复算数值，甚至越过业务边界替用户决策。

## 2.2 产品定位与硬边界

| 维度 | 本项目的选择 | 明确不做 |
| --- | --- | --- |
| 核心对象 | 投资逻辑、假设、指标、证据、版本与审计 | 资讯摘要流或聊天记录堆积 |
| AI 角色 | 生成草稿、候选关系和解释 | 自动发布、自动确认、自动改变正式状态 |
| 数值与规则 | 程序确定性计算、可复算、版本化 | 让模型计算正式同比、阈值和失效 |
| 产品输出 | 研究提示、候选证据和状态建议 | 买卖、评级、调仓或收益承诺 |
| 数据治理 | 时间裁剪、权限过滤、原文定位、版本快照 | 覆盖历史或使用未来信息 |

## 2.3 第一阶段目标

- 将投资判断结构化为标准逻辑卡片。

- 将新增资料与变化关联到具体逻辑和假设。

- 让 AI 只生成草稿和候选，由人工决定正式内容与状态。

- 保存引用、数据、模型、提示词、规则版本和人工动作。

- 建立可持续评测 AI 与检索效果的工程基础。

DELIVERY PROGRESS

# 三、阶段进展与完成度

## 3.1 建设过程

| 阶段 | 主题 | 主要交付 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 领域模型与后端闭环 | 逻辑、假设、指标、事件、证据、状态、版本和审计；建卡与变化两条主链 | 完成 |
| 阶段二 | 真实公开数据与规则验证 | 阳光电源及三行业九公司，修复阈值 0、方向枚举、未来信息等静默错误 | 完成 |
| 阶段三 | 前后端产品化 | 工作台、变化雷达、投资逻辑、复核复盘、资产治理；真实 API/数据库联通 | 完成 |
| 阶段四 | 知识资产与交付闭环 | 对象存储、修订、处理运行、索引、版本化修订、备份恢复和一键环境 | 完成 MVP |
| 阶段五 | 效果基线与 RAG 试点 | 独立金标、pgvector 混合召回；默认关闭，只作为候选上下文 | 受控试点 |
| 阶段六 | 三分支集成与视觉统一 | 后端/数据、Agent Runtime、React 前端合入 phase1-integrated；web 对齐 demo 视觉 | 完成 |

## 3.2 当前完成度评估

| 维度 | 状态 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 核心领域对象 | 完成 | 投资逻辑、假设、指标、证据、状态、版本、审计已落地 |
| 建卡与变化闭环 | 完成 | 从草稿到发布、从上传到候选证据和人工处置均可运行 |
| 确定性验证 | 完成 MVP | 预期差、趋势、失效和历史时间裁剪可复算 |
| 研究资产层 | 完成 MVP | 原件、修订、运行、产物、索引和备份恢复已落地 |
| Agent Runtime | 完成 MVP | 四项 Skill、证据校验、运行轨迹和模型用量接入 Worker |
| RAG | 受控试点 | 默认关闭；无权限泄漏，但引用质量未达扩量门槛 |
| 正式身份与 RBAC | 未完成 | JWT 能力存在，共享环境的机构身份和角色治理未闭环 |
| 生产可观测性 | 未完成 | 缺指标平台、集中日志、追踪、告警和容量阈值 |
| 真实用户验证 | 未完成 | 尚无不少于 5 名研究员的正式任务与反馈数据 |

PRODUCT OUTCOMES

# 四、当前产品成果

## 4.1 已形成五个通用产品入口

| 产品入口 | 解决的问题 | 当前主要能力 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | 研究员今天优先处理什么 | 聚合待核验变化、状态建议、到期复核和重大风险 |
| 变化雷达 | 新资料如何影响已有观点 | 按研究逻辑展示候选证据、方向、置信度、引用与处置状态 |
| 投资逻辑 | 观点如何结构化和持续维护 | 建卡、假设与指标、发布就绪、人工发布、修订、状态与时间线 |
| 复核与复盘 | 异常、低置信和冲突如何处理 | 资料归属、失败重放、低置信复核、证据方向裁决 |
| 资产治理 | 资料和衍生产物如何长期维护 | 资产盘点、权限同步、墓碑删除、重处理、检索和索引重建 |

## 4.2 两条核心业务闭环

建卡闭环 证券建档 → 输入观点/资料 → AI 生成逻辑草稿 → 人工编辑假设与指标 → 发布就绪检查 → 人工发布 V1 → 后续修订和版本差异。

变化闭环 上传新资料 → 原件归档 → 解析、切片、事实/事件抽取 → 召回逻辑与假设 → AI 生成候选证据 → 人工确认/驳回 → 规则生成状态建议 → 人工决定正式状态。

## 4.3 产品体验与展示

- 通用 web/ 已采用与 web_demo/ 一致的 Research Graph 研究终端视觉：深蓝终端壳层、暖灰网格画布、来源语义色和响应式导航。

- 保留通用产品完整路由和 API 契约，没有为了视觉统一复制演示专用业务流程。

- 固定场景 web_demo/ 以中芯国际 2023 年报重大风险为例，展示真实 API、数据库、引用、人工闸门、版本和结构化时间线。

- 桌面端与 390×844 窄屏均完成浏览器验收，无横向溢出、无应用控制台错误。

END-TO-END DEMONSTRATION

# 五、端到端演示链路

建议现场演示控制在 8—10 分钟，围绕一条真实研究逻辑完成“看见变化—核验事实—人工决定—回看历史”，避免逐页介绍功能。

| 步骤 | 演示节点 | 要讲清楚的价值 | 建议用时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 环境就绪 | 展示 /health/ready：数据库、Redis、Worker、对象存储均为 ready | 30 秒 |
| 02 | 工作台 | 说明待办按影响程度和披露时间排序，进入当前研究上下文 | 60 秒 |
| 03 | 投资逻辑 | 展示核心观点、三项假设、指标、证据健康度和下次复核 | 90 秒 |
| 04 | 上传资料 | 上传 PDF/DOCX/TXT；说明原件哈希归档、异步任务和失败恢复 | 90 秒 |
| 05 | 变化雷达 | 查看候选证据、事实摘录、引用定位、方向和 AI 置信度 | 90 秒 |
| 06 | 人工核验 | 确认、驳回或修改证据关系；强调 AI 不自动进入正式证据链 | 90 秒 |
| 07 | 状态决策 | 展示规则建议，填写原因并由负责人接受、拒绝或修改 | 90 秒 |
| 08 | 版本与时间线 | 查看正式版本、数据截止时间、模型/规则版本和人工审计 | 60 秒 |

## 5.1 演示时必须强调的三句话

- 系统没有替研究员做投资决定，而是把候选生成、程序计算和人工决定明确分开。

- 看到的事实可以回到原文 locator，看到的正式状态可以回到人工原因和历史版本。

- RAG 目前是默认关闭的候选上下文试点，效果不足时关闭不会影响核心业务闭环。

备用方案 若现场上传受环境影响，直接使用仓库固定场景：中芯国际 2023 年报 → AI 候选 → 关系复核 → 假设健康度 → 人工状态决策 → 时间线。固定场景仍走真实 API 与 PostgreSQL，不以 Mock 补造真实模式结果。

TECHNICAL ARCHITECTURE

# 六、技术架构与关键设计

第一阶段采用模块化单体。当前复杂度主要来自领域边界、权限、版本和人工闸门，而非独立扩缩容；过早拆微服务会引入分布式事务和跨服务调试成本。

API / Web React 通用产品与固定场景 · FastAPI · Pydantic DTO · 身份解析 ↓

Application Service 工作台、知识资产、逻辑生命周期、证据关系、复核、版本与审计 · 人工闸门 ↓

Worker + Agent Runtime ARQ 异步任务 · 文档解析 · 逻辑草稿 · 事件影响 · 证据校验 · 只写候选 ↓

RAG + Deterministic Calc 权限优先混合召回 · pgvector · 时间裁剪 · 指标趋势 · 失效判断 · 状态建议 ↓

Domain + Repository Unit of Work · SQLAlchemy Repository · 业务写入与审计原子提交 ↓

Infrastructure PostgreSQL 16 / pgvector · Redis / ARQ · MinIO Object Lock · 可选模型端点

## 6.1 架构原则

- API 薄层：FastAPI 只解析请求、获取身份、调用 Service 和组装响应；API 被架构规则禁止直连数据库。

- 事务一致性：Unit of Work 让业务写入与审计写入共用事务，审计失败时业务动作一起回滚。

- AI 与计算分离：app/ai 负责语义任务，app/calc 负责同比、趋势、阈值和失效等可复算计算。

- 异步可靠性：资料处理进入 Redis/ARQ，支持重试、指数退避、停滞恢复、死信和人工复核。

- 知识资产不可变：MinIO 按 SHA-256 归档原件，开启版本控制和 Object Lock；删除采用墓碑并移出活动索引。

- 权限优先检索：先按身份、标签、证券、行业和披露时间过滤，再进行关键词与向量排序。

## 6.2 当前技术栈

| 层级 | 主要技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 19、TypeScript、Vite、TanStack Query | 通用工作台与固定场景 |
| API / 服务 | Python、FastAPI、Pydantic | HTTP、身份、业务用例与人工闸门 |
| 任务 / AI | ARQ、Redis、Agent Runtime、Local/HTTP Provider | 异步解析、候选生成、校验与降级 |
| 数据 | SQLAlchemy、PostgreSQL 16、pgvector、Alembic | 业务事实、版本、审计、检索与向量 |
| 对象存储 | MinIO / S3-compatible | 不可变原件、对象版本和恢复清单 |

ENGINEERING DELIVERY

# 七、工程交付与质量体系

## 7.1 当前工程规模

| 114 后端源文件 app/ Python | 76 测试文件 unit/contract/integration | 36 ORM 表 领域 + 资产 + 治理 | 11 顺序迁移 单一 Alembic head |
| --- | --- | --- | --- |

## 7.2 质量门禁结果

| 门禁 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ruff / 格式 | 通过 | 233 个 Python 文件格式一致 |
| Mypy | 通过 | 114 个后端源文件无类型问题 |
| JSON Schema | 通过 | 5 个 AI Schema，0 个问题 |
| OpenAPI | 通过 | 实现与 contracts/api/openapi.yaml 一致 |
| Import Linter | 通过 | 6 条分层依赖契约保持有效 |
| 单元与契约测试 | 通过 | 329 passed，1 skipped（条件性跳过，并非失败） |
| PostgreSQL 集成测试 | 通过 | 42 passed |
| 通用前端 | 通过 | ESLint、TypeScript、Vite build；当前 94 个模块 |
| 固定场景前端 | 通过 | ESLint、TypeScript、Vite build；91 个模块 |

## 7.3 真实环境与恢复验收

- PostgreSQL/pgvector、Redis、MinIO、API、Worker 和 Web 完成冷停—冷启，组合 readiness 全部返回 ready。

- 真实 TXT 上传完成对象归档、文档修订、处理运行、Worker 下载、切片、事件、候选证据、embedding 和混合检索核验。

- 数据库与全部对象版本完成成套备份；隔离恢复中对象版本通过 SHA-256 交叉核验。

- 临时数据库完成 upgrade head → downgrade base → upgrade head 迁移往返；开发库已升级至 0011。

当前实时状态 截至本文生成时，本地 API、Worker、Web 均存活；数据库、Redis、Worker、MinIO 四项 readiness 均为 ready。

DATA & EVALUATION

# 八、数据验证与效果评测

## 8.1 多层验证体系

| 验证层 | 样本与目的 | 阶段结论 |
| --- | --- | --- |
| 虚构样例包 | 快速验证领域对象、接口和页面 | 用于功能回归，不作为效果证明 |
| 阳光电源真实案例 | 6 份公开资料、6 条事件 | 验证组合失效、口径冲突、时间裁剪和人工闸门 |
| 三行业九公司 | 3,784 条公告、45 条逻辑、135 条假设 | 验证跨行业数据链路并暴露静默规则错误 |
| 九公司冻结回放 | 9 家公司、27 个事件、36 个真实观测 | 来源追踪、代理人工确认与状态回放通过 |
| 独立盲标集 | 59 条、三行业九公司 | 建立事件、归属、匹配与方向基线 |
| RAG 离线评测 | 59 条独立信息需求 | 验证权限优先混合召回与引用质量 |

## 8.2 独立金标结果

| 任务 | 指标 | 结果 | 阶段判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件筛选 | Precision | 96.3%（26/27） | 精度较高 |
| 事件筛选 | Recall | 86.7%（26/30） | 仍有 13.3% 漏检 |
| 证券归属 | Accuracy | 100.0%（59/59） | 当前样本通过 |
| 假设匹配 | Accuracy | 71.2%（42/59） | 需要继续提升 |
| 方向判断 | Accuracy | 30.8%（8/26） | 主要瓶颈 |

## 8.3 RAG 试点结果与边界

| 方法 | Recall@5 | Recall@10 | MRR |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键词长查询基线 | 0.0% | 0.0% | 0.0000 |
| 关键词 + pgvector 混合召回 | 57.6% | 61.0% | 0.4136 |

必须谨慎解释 4,275 个活动切片使用 256 维离线哈希 embedding。Top-1 引用正确率仅 30.5%，虽然受限身份越权结果为 0，但质量不满足扩大自动化范围；RAG 因此默认关闭，只能作为候选上下文。

VALUE & RISKS

# 九、阶段价值、限制与主要风险

## 9.1 已经得到验证的价值

- 业务对象价值：投资逻辑、假设、指标、证据、状态和版本能够在同一产品中形成稳定关系。

- 流程价值：新增资料不再停留在摘要，而是可以进入假设级影响判断和人工复核队列。

- 治理价值：正式变化都有操作人、原因、数据时点和历史版本，支持事后回放。

- 工程价值：环境、迁移、任务、对象存储、检索和评测均具备可复现入口，三条开发线已经统一。

## 9.2 当前不能声称已经验证的价值

- 不能证明产品可以产生 Alpha、提高收益或直接形成可交易结论。

- 不能用固定案例和单人金标外推到全部行业、文档类型与机构研究流程。

- 尚无真实研究员采纳率、驳回率、平均复核耗时和任务完成率，因此不能量化节省工时。

- 本地完整环境可运行不等于共享生产环境已经达到安全、稳定和灾备要求。

## 9.3 主要风险

| 风险 | 当前证据 | 控制措施 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效果风险 | 方向判断 30.8%，Top-1 引用 30.5% | 保持人工复核；优化标注、embedding、查询构造、重排和引用对齐 | 高 |
| 标注风险 | 当前金标为单人独立盲标 | 第二名研究员复标至少 20%，计算一致性并处理争议 | 高 |
| 身份与权限 | 共享环境 RBAC 尚未闭环 | 接入机构 OIDC/JWT、团队同步和越权回归 | 高 |
| 可观测性 | 缺指标、集中日志、追踪与告警 | 建立 API/Worker/模型/队列 SLO 和告警 | 高 |
| 灾备 | 本机恢复通过，跨机器/PITR 未完成 | 异机复制、WAL/PITR 和定期恢复演练 | 中高 |
| 容量 | 未在目标用户与资料规模正式压测 | 定义容量模型并完成重启、故障、多实例和压力测试 | 中 |

NEXT PHASE

# 十、下一阶段计划与验收标准

推进原则 安全与可复算优先于自动化范围，真实用户指标优先于功能数量。第二阶段不建议无边界增加本地功能，也不建议仅为技术先进性拆分微服务。

## 10.1 P0：共享试点前必须完成

| 工作包 | 主要内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 身份与 RBAC | OIDC/JWT、角色与团队同步；trusted headers 仅限 local | 多用户、跨团队、对象与检索越权用例全部通过 |
| 密钥与部署 | 共享环境配置、密钥管理、最小权限和网络边界 | 试点主机不静态暴露敏感密钥，非本地安全配置缺失时拒绝启动 |
| 可观测性 | 结构化日志、Prometheus/OpenTelemetry、trace、告警 | API/Worker/队列/模型有 SLO、积压和失败告警 |
| 灾备 | 跨机器备份、WAL/PITR、对象版本复制 | 在隔离环境满足 RPO/RTO 并通过随机原文哈希核验 |
| 容量与故障 | 目标规模压测、依赖故障、重启、多实例演练 | 关键列表/详情/处理时延达到业务确认门槛 |

## 10.2 P1：小流量业务与效果验证

- 组织不少于 5 名研究员，覆盖真实任务和真实授权资料，记录任务完成率、采纳/驳回、复核耗时和反馈。

- 第二标注人复标至少 20%，建立标注一致性；优化方向判断和假设匹配。

- 替换为正式中文 embedding，同时保留现有向量版本；加入重排和引用对齐评测。

- RAG 先保持关闭，只有引用、权限和稳定性门槛通过后才启用默认 5% 稳定分流。

- 每次试点保存实验分组、召回集合、人工处置和后续行动，避免只看离线召回。

## 10.3 建议的里程碑

| 里程碑 | 目标 | 核心产出 |
| --- | --- | --- |
| M1 · 共享环境准入 | 完成 P0 安全与运维基线 | OIDC/RBAC、secrets、observability、异机灾备、容量基线 |
| M2 · 小规模真实试点 | 验证产品是否减少重复阅读并提高复核效率 | 用户任务数据、采纳/驳回、耗时、问题清单 |
| M3 · 受控 RAG 分流 | 验证检索是否提高假设匹配与引用质量 | 5% 分流、无泄漏、引用与人工采纳指标 |
| M4 · 扩围评审 | 决定是否扩行业、扩用户或拆分服务 | 业务价值、安全、效果、容量和成本联合评审 |

DECISIONS REQUIRED

# 十一、需要协调的资源与决策

## 11.1 建议本次中期汇报争取的四项共识

| 决策项 | 建议口径 |
| --- | --- |
| 阶段认定 | 确认第一阶段按“工程化 MVP 完成、进入试点准备”收口，而非按生产系统验收 |
| 优先级 | 下一阶段先完成 P0 身份、权限、可观测性和灾备，再扩展自动化能力 |
| 业务资源 | 提供不少于 5 名研究员和第二标注人，安排真实任务、小流量使用和反馈 |
| 数据与环境 | 明确试点授权资料、共享部署环境、身份接入和密钥管理责任人 |

## 11.2 项目团队承诺的下一步输出

- 共享试点环境安全清单和验收记录。

- 真实用户试点任务设计、过程数据和复盘报告。

- 第二轮效果评测与 RAG 分流报告，明确样本、分母、限制和不可外推范围。

- 跨机器备份与恢复演练记录，以及目标容量和故障演练结果。

建议决策 同意项目进入“P0 安全加固 + P1 小规模业务验证”阶段；暂不扩大自动化决策范围，暂不将 RAG 默认开启，暂不以投资收益作为当前阶段验收指标。

## 11.3 成功标准

| 维度 | 进入扩围评审的最低条件 |
| --- | --- |
| 安全 | 越权结果为 0；正式身份与角色闭环；敏感配置受控 |
| 稳定 | 关键链路有 SLO 和告警；故障恢复与跨机器灾备通过 |
| 效果 | 假设匹配、方向判断和引用正确率达到业务确认门槛 |
| 用户 | 不少于 5 名研究员完成真实任务，并形成采纳、驳回和耗时数据 |
| 治理 | 每个正式结论可回到原文、数据时点、版本、规则和人工原因 |

PRESENTATION NOTES

# 十二、汇报口径与预期问答

## 12.1 建议的 90 秒开场

开场稿 我们做的不是一个自动写研报或给买卖建议的聊天机器人，而是一套围绕投资逻辑持续验证的研究协作产品。第一阶段已经把核心对象、两条业务闭环、AI 人工边界、异步任务、研究资产、版本审计和效果评测做成了可运行系统。今天重点汇报三件事：产品闭环是否成立、工程底座是否可靠、下一阶段如何以安全和真实用户数据验证价值。

## 12.2 预期问题与回答要点

| 可能提问 | 回答要点 |
| --- | --- |
| 为什么不让 AI 自动改变状态？ | 状态涉及正式研究结论。当前架构让 AI 负责语义候选、程序负责计算、人负责决定，避免高置信模型输出越过业务责任。 |
| RAG 已经做好了吗？ | 基础设施和混合召回已完成，但 Top-1 引用正确率只有 30.5%，因此默认关闭；下一阶段按门槛和稳定分流推进。 |
| 为什么没有拆微服务？ | 当前复杂度在领域一致性和审计，不在独立扩缩容。模块化单体通过 import-linter 保持边界，未来有真实吞吐或组织边界再拆。 |
| 系统现在能部署吗？ | 本地完整环境可一键启动并通过 readiness；共享试点仍需 OIDC/RBAC、secrets、监控告警、跨机灾备和容量验证。 |
| 目前最大的效果问题是什么？ | 方向判断准确率 30.8%，假设匹配 71.2%，引用正确率 30.5%；必须继续人工复核并完善标注与检索。 |
| 如何证明产品有业务价值？ | 下一阶段不以模型分数代替业务价值，而是观察真实任务完成率、候选采纳/驳回、复核耗时、重复提醒和后续行动。 |
| 如何控制数据泄漏？ | 默认 local provider 不外发；检索先做权限和时间过滤；证据可见范围不宽于原文；原件以 Object Lock 归档。 |
| 能证明投资有效性吗？ | 不能。当前验证的是研究流程、可追溯性和辅助效果，不构成 Alpha、收益或交易有效性证明。 |

## 12.3 汇报时避免的表述

- 避免说“AI 自动发现重大风险”；应说“AI 生成候选，程序计算状态建议，研究员确认正式状态”。

- 避免说“RAG 效果很好”；应同时给出 Recall、Top-1 引用正确率和默认关闭边界。

- 避免说“已经生产就绪”；应说“本地工程化 MVP 就绪，进入共享试点准备”。

- 避免把候选证据数量当作用户价值；真实用户处置数据目前尚未形成。

CONCLUSION

# 十三、结论

第一阶段最重要的成果不是增加一个资讯摘要页面，而是建立了一个围绕投资逻辑运转的研究对象、工作流和数据治理基础：研究判断可以结构化，新增事实可以关联到具体假设，指标和状态规则可以复算，正式变化必须人工确认，历史结论可以根据当时可得信息回放。

工程侧已经完成通用网页、固定场景、FastAPI 服务、Agent Runtime、异步任务、PostgreSQL/pgvector、Redis、MinIO、版本、权限过滤、审计、备份恢复、独立评测和受控 RAG 试点；效果侧也如实暴露了方向判断、引用正确率、标注一致性和真实用户数据不足。

最终判断 项目已经具备继续开发和受控试点准备的可靠基础。建议下一阶段保持“安全与可复算优先于自动化范围，真实用户指标优先于功能数量”，先完成 P0 安全与运维准入，再以小规模真实任务决定是否扩围。

## 附录 A：复现与演示入口

cd E:\product\AI-Investment-Copilot .\scripts\dev.ps1 up .\scripts\dev.ps1 status # 产品：http://127.0.0.1:5173 # API readiness：http://127.0.0.1:8000/health/ready # MinIO 控制台：http://127.0.0.1:9001

## 附录 B：主要依据

- docs/reports/第一阶段项目报告.md（V1.1，三分支集成版）

- docs/reports/第一阶段技术报告.md（V1.1，迁移版本 0011）

- docs/collaboration/20260812-开发进展与下一步计划.md

- docs/operations/P1-效果评测与RAG试点.md

- analytics/experiments/20260813-p1-evaluation-rag-pilot/README.md

- 当前 phase1-integrated 分支代码与本地 readiness 验证

本项目及本报告仅用于投研流程和研究辅助能力建设，不构成证券研究结论或投资建议。